## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 1
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | FixYa
| * Director del Proyecto |  |  |  | Nicolas Hernandez
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Esteban Tamayo
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2025-08-11
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2025-11-04
| * Cliente |  |  |  | ServicSat |  |  | * Área:
| * Sponsor |  |  |  | Cristian Sat
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos Negativos
| ID del Proyecto |  | 2025-09-01
| Nombre del Proyecto |  | FixYa
| Director de Proyecto |  | Nicolas Hernandez
Asignar las platas del fondo de reserva 10% del presupuesto
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/ Condición | Probabilidad | Justificacion | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios
2025-08-31 | 1 | Cambios de Requisitos Frecuentes | Falta de claridad en el alcance inicial o visión cambiante. | Medio | Es común en proyectos educativos que la visión evolucione. | 2 | Alto | 3 | 6 | Alcance, Plazo. Retrasos, refactorización. | Los cambios tardíos en la lógica principal son los más perjudiciales.
2025-08-31 | 2 | Baja Productividad/Abandono | Falta de motivación, distracciones o gestión ineficiente del tiempo. | Alto | Es el principal riesgo en proyectos personales o educativos. | 3 | Alto | 3 | 9 | Plazo, Alcance. El proyecto no se termina. | El tiempo invertido se pierde o el proyecto queda incompleto.
2025-08-31 | 3 | Falta de Claridad en la Priorización | Tareas mal definidas o un equipo que persigue demasiadas características a la vez. | Medio | Confusión sobre qué es esencial para el proyecto. | 2 | Medio | 2 | 4 | Plazo, Alcance. Tiempo perdido en características innecesarias. | El foco se dispersa y las funcionalidades clave se entregan tarde.
2025-08-31 | 4 | Comunicación Ineficaz (Equipo) | Suposiciones incorrectas, información incompleta o falta de reuniones formales. | Bajo | Si es un proyecto individual es nulo, pero en equipo es un riesgo clave. | 1 | Medio | 2 | 2 | Plazo, Calidad. Errores de integración o código duplicado. | Especialmente en la interfaz entre frontend y backend.
2025-08-31 | 5 | Estimaciones de Esfuerzo Incorrectas | Experiencia limitada para calcular la complejidad real de las tareas. | Alto | Las tareas "sencillas" suelen ocultar complejidades técnicas. | 3 | Alto | 3 | 9 | Plazo. Retrasos que afectan a tareas subsiguientes. | El cronograma inicial se vuelve inútil.
2025-08-31 | 6 | Documentación Incompleta o Desactualizada | Pereza o falta de tiempo para documentar el diseño o las decisiones. | Alto | La documentación suele ser la primera víctima de las prisas. | 3 | Medio | 2 | 6 | Calidad. Dificulta el mantenimiento y la transferencia de conocimiento. | Hace difícil retomar el proyecto después de una pausa.
2025-08-31 | 7 | Falta de Seguimiento del Progreso | No se usan herramientas de gestión de tareas (ej. Trello) o no se actualizan. | Medio | Es fácil perder la noción del progreso sin un sistema. | 2 | Medio | 2 | 4 | Plazo. Dificultad para identificar y solucionar retrasos a tiempo. | El proyecto parece ir bien hasta que es demasiado tarde.
2025-08-31 | 8 | Curva de Aprendizaje del Framework/Lenguaje | Uso de tecnologías nuevas para el equipo. | Alto | Es un riesgo inherente a un proyecto educativo o de exploración. | 3 | Alto | 3 | 9 | Plazo, Calidad. Retrasos y código subóptimo o inseguro. | El tiempo de desarrollo se gasta en investigar en lugar de codificar.
2025-08-31 | 9 | Fallo en la Integración de Módulos (APIs, BD) | Incompatibilidad de versiones, dependencias inestables o errores de comunicación. | Medio | La conexión de backend y frontend suele ser un punto de fricción. | 2 | Alto | 3 | 6 | Calidad, Plazo. El sistema no funciona como un todo. | Fallos en la comunicación entre la aplicación y el servidor.
2025-08-31 | 10 | Problemas de Rendimiento | Código ineficiente, mal diseño de la base de datos o lógica de negocio lenta. | Medio | Aunque la carga sea baja, un código muy ineficiente es notable. | 2 | Medio | 2 | 4 | Calidad, Usabilidad. Aplicación lenta o que consume demasiada batería. | Frustración del usuario por la experiencia subóptima.
2025-08-31 | 11 | Deuda Técnica Acumulada | Priorizar la velocidad sobre la calidad del código (atajos). | Alto | En proyectos con prisa por ver el producto funcionando. | 3 | Alto | 3 | 9 | Calidad, Plazo. Mantenimiento futuro muy costoso y difícil. | El código se vuelve frágil y los nuevos cambios introducen errores.
2025-08-31 | 12 | Vulnerabilidades de Seguridad | Implementación incorrecta de autenticación, manejo de datos o almacenamiento. | Medio | Necesario si la app maneja cualquier tipo de datos de usuario. | 2 | Medio | 2 | 4 | Calidad. Fuga de datos, acceso no autorizado. | Daño a la credibilidad del proyecto.
2025-08-31 | 13 | Incompatibilidad de Plataformas (iOS/Android) | Errores específicos del sistema operativo o versión. | Bajo | Si se usa un framework multi-plataforma (ej. Flutter/React Native). | 1 | Medio | 2 | 2 | Calidad, Alcance. La aplicación falla en un OS y no cumple el objetivo. | Funcionalidad limitada o errores en un sistema operativo.
2025-08-31 | 14 | Problemas con Librerías de Terceros | Librería desactualizada, abandonada por su desarrollador o con fallos. | Medio | El proyecto depende de código externo que no controlamos. | 2 | Medio | 2 | 4 | Calidad, Plazo. Se requiere buscar un reemplazo o codificar la funcionalidad. | El proyecto se detiene esperando un parche.
2025-08-31 | 15 | Fallo de la Infraestructura de Backend/Hosting | Servidor o base de datos que cae o no responde (incluso en entornos gratuitos/educativos). | Bajo | Ocurre incluso con servicios en la nube bien gestionados. | 1 | Medio | 2 | 2 | Disponibilidad, Calidad. La aplicación no funciona para el usuario. | Interrupción total del servicio de la aplicación.
2025-08-31 | 16 | Configuración Incorrecta del Entorno de Desarrollo | Problemas con el SDK, IDE o versiones del compilador. | Alto | Las herramientas de desarrollo móvil suelen ser complejas de configurar. | 3 | Bajo | 1 | 3 | Plazo. Pérdida de tiempo al inicio del proyecto. | La codificación no puede comenzar o se interrumpe constantemente.
2025-08-31 | 17 | Dificultad en la Optimización de Recursos (Memoria) | Gestión ineficiente de la memoria, causando cierres inesperados (crashes). | Medio | Crítico en el desarrollo móvil por los recursos limitados. | 2 | Alto | 3 | 6 | Calidad, Usabilidad. La aplicación es inestable. | La aplicación "crashea" en dispositivos de baja gama.
2025-08-31 | 18 | Problemas con el Control de Versiones (GIT) | Ramas mal gestionadas, conflictos frecuentes o pérdida de código. | Medio | Si el equipo no tiene experiencia en GIT. | 2 | Medio | 2 | 4 | Plazo, Calidad. Retraso en la integración y errores al fusionar código. | Se pierde trabajo o se introducen errores inadvertidamente.
2025-08-31 | 19 | Detección Tarde de Errores Críticos | Pruebas insuficientes o realizadas solo al final del proyecto. | Alto | Los errores más graves suelen ser los más difíciles de encontrar. | 3 | Alto | 3 | 9 | Plazo, Calidad. Retrasos masivos para corregir la base del sistema. | Obliga a rediseñar o rehacer grandes partes del código.
2025-08-31 | 20 | Falta de Pruebas de Usabilidad (UX) | No se valida el diseño de la interfaz con usuarios reales. | Alto | Es fácil enamorarse de un diseño propio que no es intuitivo para otros. | 3 | Medio | 2 | 6 | Usabilidad. Los usuarios no pueden usar la aplicación eficazmente. | El objetivo educativo o funcional no se logra.
2025-08-31 | 21 | Datos de Prueba Insuficientes/Irreales | No se simulan datos en volumen o complejidad real. | Medio | Las pruebas con pocos datos siempre pasan; los problemas aparecen con datos reales. | 2 | Medio | 2 | 4 | Calidad. Fallos no detectados en la lógica de negocio o BD. | El rendimiento es bueno en desarrollo, pero malo en producción.
2025-08-31 | 22 | Fallos de Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Colores, tipografías o diseño incoherentes que distraen o frustran. | Alto | La estética puede fallar si no hay un diseñador profesional. | 3 | Bajo | 1 | 3 | Usabilidad. Interfaz poco atractiva o difícil de leer. | Disminuye la satisfacción general.
2025-08-31 | 23 | Problemas de Localización/Internacionalización | La aplicación funciona mal con otros idiomas o formatos de fecha/moneda. | Bajo | Solo aplica si el objetivo es un público internacional. | 1 | Medio | 2 | 2 | Alcance. La aplicación no es usable en otros países. | Restringe el público objetivo del proyecto.
2025-08-31 | 24 | Falta de Automatización de Pruebas | La regresión (pruebas manuales repetitivas) consume mucho tiempo. | Medio | Esfuerzo repetitivo que quita tiempo a nuevas funcionalidades. | 2 | Medio | 2 | 4 | Plazo. La fase de pruebas se alarga y retrasa la entrega. | Aumenta la probabilidad de errores de regresión no detectados.
2025-08-31 | 25 | Bugs no Repetibles (Heisenbugs) | Errores que desaparecen o cambian de comportamiento al intentar depurarlos. | Bajo | Suelen estar relacionados con la concurrencia o problemas de tiempo. | 1 | Alto | 3 | 3 | Plazo. Dificultad extrema para identificar la causa real. | El código parece estar bien, pero el error ocurre esporádicamente.
2025-08-31 | 26 | Problemas en el Proceso de Publicación (Stores) | Rechazo de la aplicación por parte de Apple App Store o Google Play Store. | Medio | Causa común de retrasos por incumplimiento de políticas. | 2 | Alto | 3 | 6 | Plazo. La aplicación no está disponible para el público. | El objetivo de "lanzar" la aplicación no se cumple a tiempo.
2025-08-31 | 27 | Falta de Feedback (Usuarios) | La aplicación se lanza, pero no se recibe ninguna crítica o informe de error. | Alto | Riesgo común en proyectos pequeños sin estrategia de promoción. | 2 | Bajo | 3 | 6 | Mejora Continua. No se sabe qué corregir o mejorar. | El proyecto no evoluciona más allá del lanzamiento inicial.
2025-09-01 | 28 | Pérdida de Código Fuente | Fallo del disco duro o error en el sistema de control de versiones. | Bajo | Siempre es posible un desastre si no se usa GIT o un backup. | 3 | Alto | 1 | 3 | Plazo. Pérdida de todo o gran parte del trabajo. | Retraso masivo al tener que rehacer el código.
2025-09-01 | 29 | Dependencia de un Único Desarrollador (Bus Factor) | Un único miembro tiene conocimiento crítico y se va o enferma. | Medio | Un riesgo clave en proyectos individuales o de equipo pequeño. | 1 | Alto | 3 | 3 | Plazo, Alcance. El proyecto se paraliza o no puede ser continuado. | El proyecto muere si el desarrollador clave se va.
[6 empty] | A | Alto | 3 | #VALUE!
[6 empty] | A | Alto | 3 | #VALUE!

## Categorias (hidden)
|  | Tecnologia | Complejidad e interfaces | Desempeño y fiabilidad | Calidad
|  | Normativa | Mercado | Cliente | Clima
|  |  | Recursos | Financiamiento | Priorizacion
|  |  | Planificacion | Control | Comunicacion |  | Riesgo Materializado | Que esta pasando
[7 empty] | Riesgo Caducado | Que ya no paso/ocurrio
[7 empty] | Riesgo Vigente | Que aun puede ocurrir
[7 empty] | Riesgo incorporado | Que se incorporo despues
Tecnico | Tecnologia |  | Inicio |  |  | Inicio
Tecnico | Complejidad e interfaces |  | Planificación |  |  | Planificación |  |  | Compras en Casino
Tecnico | Desempeño y fiabilidad |  | Desarrollo |  |  | Desarrollo |  |  | Drop Off
Tecnico | Calidad |  | Control y Seguimiento |  |  | Control y Seguimiento |  |  | Control de Acceso
Tecnico | Requisitos |  | Puesta en marcha |  |  | Puesta en marcha
Externo | Subcontratistas y Proveedores |  | Indefinido |  |  | Indefinido
Externo | Normativa |  | Transversal |  |  | Transversal
Externo | Mercado |  | Transversal e Idefinido |  |  | Transversal e Idefinido
Externo | Cliente
Externo | Clima |  | Transversal | Inicio
Organizacional | Dependencias del Proyecto |  | Transversal | Planificación
Organizacional | Recursos |  | Transversal | Desarrollo
Organizacional | Financiamiento |  | Transversal | Control y Seguimiento
Organizacional | Priorizacion |  | Transversal | Puesta en marcha
Direccion de Proyectos | Estimacion |  | Transversal e Idefinido | Inicio
Direccion de Proyectos | Planificacion |  | Transversal e Idefinido | Planificación
Direccion de Proyectos | Control |  | Transversal e Idefinido | Desarrollo
Direccion de Proyectos | Comunicacion |  | Transversal e Idefinido | Control y Seguimiento
|  |  | Transversal e Idefinido | Puesta en marcha
|  |  | Inicio | No aplica
|  |  | Planificación | No aplica
|  |  | Desarrollo | No aplica
|  |  | Control y Seguimiento | No aplica
|  |  | Puesta en marcha | No aplica
|  |  | Indefinido | No aplica

## a (hidden)
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Subcategoria | Fuente/Causa/ Condición | Probabilidad | Justificacion | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Plan de Mitigación | Plan de continguencia | Cuando Fecha estimada de ocurrencia (ETAPA PROYECTO) | Fases en caso de que sea transversal | Riesgo/Evento de Riesgo ($) | Clasificación Riesgo $
2025-03-26 | 2 | Nevadas y Tormentas de Invierno | Externo | Clima | Condiciones climáticas extremas en zona cordillerana | Alto | Es bastante probable que pase esto, por la zona en la que se encuentra, y en especial dependiendo la temporada del año | 3 | Medio | 2 | 6 | Interrupción del tránsito fronterizo, acumulación de vehículos y retrasos en los tiempos de cruce | Durante el invierno, las intensas nevadas en la cordillera pueden cerrar el paso, interrumpiendo completamente las operaciones del complejo y generando congestión. | Establecer protocolos de monitoreo meteorológico constantes, capacitación del personal en procedimientos ante condiciones climáticas severas, uso de equipos con protección para bajas temperaturas | Activar el protocolo de emergencia climatológica - Suspender temporalmente actividades al aire libre o en rutas - Habilitar albergues provisorios para personal en zonas de riesgo - Notificar a autoridades locales y coordinar apoyos logísticos (maquinarías, despeje de rutas) | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 3 | Congelamiento de sistemas electrónicos | Tecnico | Tecnologia | Bajas temperaturas en la alta montaña | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Fallas operativas, paralización de servicios tecnológicos | El frío extremo puede afectar el funcionamiento de equipos informáticos y barreras electrónicas, lo que genera interrupciones en la atención. | Instalar sistemas de calefacción o aislamiento térmico en equipos críticos, uso de hardware certificado para ambientes extremos, mantenimiento preventivo antes de temporadas frías | Cambiar a operación manual temporal en caso de fallo electrónico - Tener stock de reemplazo inmediato para sistemas críticos - Disponer de personal técnico en turnos rotativos para reparaciones urgentes - Habilitar redundancia con sistemas paralelos o portátiles si aplica | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento | 2000000 | Bajo Costo | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 4 | Accidente de trafico | Externo | Mercado | Congestión vehicular, condiciones climáticas, caminos de montaña | Alto | Los accidentes de traficos son bastante comunes, en especial en zonas donde transucurren muchos vehiculos | 3 | Alto | 3 | 9 | Retrasos operacionales y riesgos a la seguridad | La combinación de alto flujo de vehículos y terreno complejo aumenta el riesgo de accidentes, afectando la fluidez del proceso aduanero. | Capacitación en conducción segura y condiciones extremas, control estricto de horarios y condiciones para desplazamientos, revisión técnica periódica de vehículos | Activar protocolo de emergencia médica y evacuación - Disponer de seguros y asistencia legal inmediata - Establecer canales de comunicación para coordinar con carabineros y servicios de salud - Suspensión temporal del transporte involucrado y evaluación del incidente | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 5 | Derrumbes o cortes de ruta | Externo | Clima | Condiciones geográficas del sector | Alto | Depende de la temporada del año, pero en especial en las de invierno-otoño con las lluvias suele ocurrir | 3 | Alto | 3 | 9 | Aislamiento temporal del complejo fronterizo | Los deslizamientos pueden bloquear las vías de acceso, impidiendo la operación y afectando la logística. | Evaluación previa de rutas críticas con autoridades locales, identificación de rutas alternativas seguras, evitar tránsito en horarios de mayor riesgo (noche o lluvia) | Activar rutas alternativas previamente planificadas y verificadas - Comunicación inmediata con operadores logísticos para redireccionamiento - Disposición de vehículos de mayor capacidad en rutas secundarias - Mantener contacto con ONEMI y MOP para trabajos de despeje prioritario | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 6 | Vientos blancos o visibilidad cero | Externo | Clima | Condiciones meteorológicas en la cordillera | Alto |  | 3 | Alto | 3 | 9 | Cierre preventivo del paso, riesgo de accidentes | Eventos de baja visibilidad pueden obligar al cierre del paso, interrumpiendo el tránsito y retrasando las operaciones. | Sensores de visibilidad y cámaras en puntos críticos, limitación de movilidad ante alertas meteorológicas, entrenamiento del personal para navegación con visibilidad reducida | Detección preventiva del tránsito vehicular en sectores afectados - Implementación de refugios climatizados con señalización visible - Uso de balizas intermitentes y seguimiento por GPS para vehículos | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 7 | Caida del sistema informatico aduanero | Tecnico | Tecnologia | Falla técnica o sobrecarga del sistema | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Paralización del servicio, demoras masivas | Dependencia de sistemas digitales puede ocasionar interrupciones graves si el sistema colapsa o presenta errores. |  |  | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 8 | Lentitud de sistema informatico | Tecnico | Tecnologia | Falta de actualización o servidores insuficientes | Medio |  | 2 | Medio | 2 | 4 | Procesamiento lento de trámites | Un sistema no optimizado causa cuellos de botella y reduce la eficiencia del proceso. | Optimización del software y mantenimiento preventivo de servidores, pruebas de carga y escalabilidad periódicas, aumento de recursos durante temporadas de alta demanda | Cambio a operación en modo degradado, reinicio controlado, soporte técnico urgente, uso de registros manuales | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 9 | Errores en la digitalizacion de documentos | Tecnico | Complejidad e interfaces | Sistemas defectuosos o escáneres de baja calidad | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Problemas en fiscalización o rechazo de ingreso | Una mala digitalización puede generar errores en la validación de documentos y aumentar los tiempos de revisión. |  |  | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 10 | Fallas en control biometrico | Tecnico | Tecnologia | Desajustes técnicos o mala calibración | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Retardo en el proceso de verificación de identidad | El sistema de control biométrico puede fallar en identificar correctamente a los pasajeros, deteniendo la fila de ingreso. |  |  | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha | 1000000 | Bajo Costo | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 11 | Fallas en integracion de sistemas con argentina | Tecnico | Tecnologia | Desactualización tecnológica o desacuerdos bilaterales | Medio |  | 2 | Medio | 2 | 4 | Retrasos y duplicación de trámites | Si el sistema de integración no funciona correctamente, cada país realiza controles separados, duplicando tiempos. | Pruebas conjuntas periódicas de interoperabilidad, protocolos de comunicación entre ambas partes con responsables definidos, documentación técnica clara y compartida entre países | Establecer canal manual alternativo, mantener coordinación bilateral, uso de respaldo físico de datos | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 12 | Falta de capacitacion en nuevas tecnologias | Tecnico | Requisitos | Implementación de sistemas sin formación al personal | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Errores operativos y resistencia al cambio | El personal que no domina los nuevos sistemas puede cometer errores que retrasen el proceso. | Implementar programa de formación continua, manuales y guías de uso accesibles para el personal, líderes técnicos que capaciten a sus equipos | Apoyo por parte de usuarios expertos, pausas operativas para capacitación rápida, manuales simplificados | Transversal | Puesta en marcha, Inicio, Planificación |  | No aplica | Puesta en marcha, Inicio, Planificación
2025-03-26 | 13 | Desinformacion del usuario sobre tramites online | Externo | Cliente | Falta de campañas informativas o canales poco accesibles | Alto | Ya de por si una gran parte de los usuarios desconocen los tramites online, por ende el agregar mas, no va a solucionar el problema de que no esten enterados. | 3 | Medio | 2 | 6 | Aumento de atención presencial y demoras | Pasajeros que desconocen trámites previos causan congestión en ventanillas. | Campañas de difusión digital y presencial, resideño de los portales para mayor clairdad y facilidad de uso, material educativo en redes sociales y puntos de control | Punto de ayuda presencial reforzado, entrega de volantes explicativos asistentes digitales de emergencia | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 14 | Escasez de personal en temporada alta | Organizacional | Recursos | Planificación deficiente o restricciones presupuestarias | Alto | Esto ya ha ocurrido con enterioridad, que por el aumento del trafico de la gente, falte personal para cubrir la cuota. | 3 | Medio | 2 | 6 | Colapso operativo y atención lenta | El aumento estacional del flujo no es cubierto con refuerzo de personal. | Planificación anticipada de turnos con refuerzos, convenios con instituciones para contratar personal temporal capacitado, incentivos para cubrir turnos criticos | Activación de personal de reserva, apliación de turnos, priorización de tareas críticas, reducción de servicios no esenciales | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 15 | Demoras en revision por parte de SAG y PDI | Externo | Subcontratistas y Proveedores | Procesos manuales y no integrados | Alto |  | 3 | Medio | 2 | 6 | Demoras en el proceso de fiscalización | Falta de coordinación entre servicios genera cuellos de botella. | Reasignación de recursos, automarización del proceso, gestión de prioridades, revisión anticipada, mejor coordinación, indicadores de desempeño, retroalimentación rápida | Establecer linea de atención prioritaria para casos críticos, habilitar filas separadas, reforzar dotación temporal con personal de apoyo | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 16 | Documentacion incompleta de pasajeros | Direccion de Proyectos | Control | Falta de revisión previa o desinformación | Alto | Que los visitantes no lleven la documentacion completa, puede provocar una demora en el sistema y provocar una congestión vehicular | 3 | Bajo | 1 | 3 | Retención de usuarios y retrasos generales | Pasajeros sin documentación adecuada generan trabas en el proceso de ingreso/salida. | Gestión de casos de incidencia, validación en tiempo real, proceso de pre-inscripción, campañas de sensibilización, sistema de alerta temprana, establecimiento de líneas de acción | Implementar punto de regulación rápida, entregar formularios de contingencia, asesoría directa para completarlos en sitio | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 17 | Falta de señalizacion clara en el complejo | Tecnico | Calidad | Diseño inadecuado o deterioro de infraestructura | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Desorientación del usuario, aumento de tiempo por atención | Visitantes que no saben a dónde dirigirse congestionan áreas innecesarias. | Implementar señalización digital interactiva (pantallas con información en tiempo real, códigos QR para acceder a mapas del complejo). Usar colores estandarizados (ej: verde para salida, rojo para controles) siguiendo la identidad corporativa de Aduanas. Capacitar a funcionarios para guiar a usuarios en puntos críticos (ej: cerca de ventanillas de atencion). Realizar pruebas de usabilidad con ciudadanos para validar la claridad de las señales. | Instalación rápida de señalética temporal, personal orientador en puntos clave, anuncios por megafonía | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 18 | Fallas en comunicacion interna entre departamentos | Tecnico | Complejidad e interfaces | Ausencia de protocolos o sistemas integrados | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Ineficiencia y respuestas contradictorias | Sin coordinación adecuada, los funcionarios pueden actuar con información contradictoria. |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 19 | Saturacion de los estacionamientos | Direccion de Proyectos | Estimacion | Falta de espacio o diseño ineficiente | Alto | La saturación de los estacionamientos puede producir que los visitantes deban estacionar en lugares no habilitados para esto, lo que puede ocaccionar un accidente | 3 | Medio | 2 | 6 | Aglomeraciones y retrasos en el ingreso | Estacionamientos colapsados dificultan el flujo del proceso. | Reorganizar la demarcación de zonas de estacionamiento (ej: áreas exclusivas para buses turísticos, vehículos particulares, y carga rápida). Asignar funcionarios para dirigir el tráfico en horas peak. Integrar en la plataforma del sistema aduanero un módulo para reservar estacionamientos con anticipación. | Habilitación de espacios externos como estacionamientos alternativos, coordinación con municipalidad o privados para arriendo temporal | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 20 | Falta de espacio fisico para atencion | Organizacional | Recursos | Infraestructura inadecuada ante la demanda | Alto | La falta de infraestructura puede provocar algun incidente o accidente ya que el clima es muy desfavorable en la zona, incluso pueden haber derrumbes | 3 | Medio | 2 | 6 | Demoras en la atención y malestar de los usuarios | Instalaciones insuficientes causan incomodidad y demoras. | Evaluación del espacio actual, resideño del espacio, ampliación o reubicación, mejorar la distribución de los recursos | Uso de carpas modulares o espacios móviles, redistribución de funciones entre módulos existentes, turnos extendidos para dispersar flujo | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-03-26 | 21 | Falta de protocolos para contingencias | Organizacional | Dependencias del Proyecto | Ausencia de planificación ante eventos extraordinarios | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Desorganización frente a cierres o colapsos | Sin protocolos claros, los funcionarios improvisan, causando caos operativo. |  |  | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-03-26 | 22 | Cambios abruptos en la legislacion aduanera | Externo | Normativa | Modificaciones legislativas sin periodo de adaptación | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Desactualización de procedimientos y errores en fiscalización | Los cambios legales pueden dejar obsoletos los sistemas y procesos actuales. |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 23 | Problemas en la implementacion del sistema de trazabilidad | Tecnico | Tecnologia | Falta de estandarización o pruebas previas | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Errores de seguimiento y registro | Un sistema de trazabilidad mal diseñado puede afectar el control de mercancías. |  |  | Transversal | Desarrollo, Control y Seguimiento |  | No aplica | Desarrollo, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 24 | Falta de coordinacion con actores externos | Tecnico | Complejidad e interfaces | Comunicación ineficiente con PDI, SAG o Carabineros | Medio |  | 2 | Medio | 2 | 4 | Duplicidad de esfuerzos o vacíos de control | El trabajo aislado de instituciones perjudica la fluidez del proceso. | Reuniones de planificación periódicas con actores externos, establecer protocolos de comunicación claros y formales | Reunión urgente interinstitucional, designación de enlace de emergencia, reconfiguración de flujos hasta normalización | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 25 | Problemas sinficales o paro de funcionarios | Externo | Subcontratistas y Proveedores | Conflictos laborales | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Suspensión de atención y acumulación de flujo | Un paro de trabajadores afecta directamente la operación del complejo. | Mantenimiento de canales de diálogo activos con sindicatos, revisión periódica de condiciones laborales | Activación de equipos de reemplazo por turnos éticos, redistribución de funcoines clave, priorización de trámites esenciales | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 26 | Perdida o robo de documentacion | Direccion de Proyectos | Control | Falta de respaldo digital o sistemas de seguridad | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Riesgo legal y pérdida de trazabilidad | La falta de resguardo de documentación puede generar conflictos jurídicos. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 27 | Fugas de informacion sensible | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Sistemas inseguros o accesos mal configurados | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Problemas legales y pérdida de confianza | El mal manejo de datos afecta la imagen institucional y seguridad. |  |  | Transversal | Desarrollo, Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 28 | Ataques ciberneticos al sistema aduanero | Tecnico | Tecnologia | Vulnerabilidades en la ciberseguridad | Alto | Todos los sistema de informatica, sobre todo los del gobierno o de sistema aduanero estan en constante ataque cibernetico, por lo que se requiere un buen sistema de defensa para evitar una vulneracion de datos | 3 | Alto | 3 | 9 | Parálisis del sistema y riesgo de filtración de datos | Un ciberataque puede detener la operación completa del sistema. | Implementación de firewalls, antivirus y monitoreo 24/7, auditorias de seguridad periódicas | Desconexión inmediata de la red, uso de respaldo offline, activación de protocolo con equipo de ciberseguridad, continuidad manual | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha | 12500000 | Alto Costo | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 29 | Resistencia al cambio por parte del personal | Tecnico | Tecnologia | Falta de inclusión del equipo en el proceso de modernización | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Demora en adopción de nuevas herramientas | La falta de motivación o comprensión del cambio tecnológico puede frenar su implementación. | Incluir al personal en el proceso de cambio desde etapas tempranas, programas de sensibilización y acompañamiento | Apoyo emocional y funcional con personal experto, sesiones rápidas de formación y escucha, revisión de procesos para ajustes temporales | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 30 | Mala experiencia del usuario | Tecnico | Calidad | Atención lenta, infraestructura deficiente | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Descontento social y reclamos públicos | Una mala atención constante deteriora la imagen del servicio. | Levantamiento de feedback continuo, mejora en señaletica, atención y tiempos de espera | Activar protocolo de atención reforzada, puntos de resolución rápida, encuesta de satisfacción inmediata para ajustes reactivos | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 31 | Problemas en licitaciones para implementacion del sistema | Tecnico | Complejidad e interfaces | Procesos administrativos lentos o judicializados | Alto | Cuando se realizan licitaciones suelen haber procesos no claros para licitar, lo que provoca una lentitud en la licitacion | 3 | Alto | 3 | 9 | Retraso en la modernización del sistema | Demoras en la adjudicación de servicios afectan los plazos del proyecto. | Calendarios de licitación con holgura de tiempo, validación técnica rigurosa de bases y requerimientos | Activar mecanismos de contratación directa o emergencia permitidos por normativa, reestructurar cronograma de implementación, reasignar tareas a recursos internos mientras se resuelve | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-03-26 | 33 | Crisis sanitaria (Como pandemia) | Externo | Normativa | Emergencia sanitaria a nivel nacional o mundial | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Cierre del paso fronterizo o restricción de flujos | Ante pandemias, los controles sanitarios se intensifican, afectando la fluidez. |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-03-26 | 34 | Protestas o bloqueos en la ruta | Externo | Mercado | Movilizaciones sociales o gremiales | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Interrupción del acceso al complejo | Las protestas pueden bloquear las vías de ingreso al complejo aduanero. |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-03-26 | 35 | Aumento del contrabando o trafico ilicito | Externo | Mercado | Baja fiscalización o rutas alternativas | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Riesgo país, pérdida de control estatal | Un incremento en actividades ilegales genera presión sobre el sistema. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 36 | Incremento repentino del flujo por crisis en pais vecino | Externo | Mercado | Inestabilidad social o política en Argentina | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Colapso por sobrecapacidad | En crisis regionales, el número de ingresos puede aumentar exponencialmente. |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-03-26 | 37 | Corte de energia electrica | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Falla de red o falta de respaldo | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Parálisis de sistemas electrónicos | La falta de suministro eléctrico impide operar sistemas críticos. |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 38 | Inestabilidad politica que afecte coorporacion binacional | Externo | Mercado | Cambio de gobierno o tensiones diplomáticas | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Suspensión de sistemas integrados o acuerdos | Sin cooperación bilateral, los flujos se vuelven más lentos y menos seguros. |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-03-26 | 39 | Inseguridad en las rutas de acceso | Externo | Mercado | Robos o ataques a transportistas | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Percepción de riesgo para el cruce | Eventos delictuales en ruta pueden desalentar el uso del paso fronterizo. |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-03-26 | 40 | Desastres naturales (terremotos, aluviones) | Externo | Clima | Riesgos sísmicos del país | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Interrupción total del complejo por daño estructural | Un desastre natural puede afectar gravemente la infraestructura del complejo. |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-03-26 | 41 | Falla en los sistemas de respaldo (generadores, ups) | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Falta de mantenimiento o antigüedad | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Pérdida de continuidad operativa | En cortes eléctricos, si los sistemas de respaldo no funcionan, se detiene todo el flujo. |  |  | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 42 | Falta de indicadores de gestion de riesgo | Organizacional | Dependencias del Proyecto | No contar con KPIs definidos | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Difícil monitoreo y control de riesgos | Sin indicadores no es posible detectar o prevenir riesgos a tiempo. |  |  | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-03-26 | 43 | Demora en validación de permisos de menores | Externo | Normativa | Errores en la autorización notarial o falta de documentos | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Retención en frontera y retraso para familias | Cuando los menores no portan la documentación adecuada, deben ser derivados a revisión especial, lo cual ralentiza el proceso. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 44 | Interrupción del servicio por corte de internet | Tecnico | Tecnologia | Dependencia de conexión en la alta montaña | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Caída del sistema y procesamiento manual | La falta de conectividad obliga a los funcionarios a realizar procesos en papel, reduciendo eficiencia y aumentando los errores. |  |  | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 45 | Demora en control de mascotas | Externo | Subcontratistas y Proveedores | Falta de coordinación con SAG o desconocimiento del proceso | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Retraso en ingreso del pasajero | El ingreso de mascotas requiere una revisión adicional y puede generar retraso si no hay personal capacitado disponible. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 46 | Saturación de red móvil en el sector | Direccion de Proyectos | Estimacion | Alta demanda de usuarios en temporada alta | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Dificultad para hacer trámites digitales desde el móvil | Los viajeros no pueden acceder a plataformas online o completar formularios desde sus teléfonos. |  |  | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 47 | Problemas en lectura de códigos QR o documentos digitales | Tecnico | Tecnologia | Escáneres obsoletos o incompatibles | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Demora en identificación y validación | Equipos sin mantenimiento adecuado no reconocen documentos digitales, forzando atención manual. |  |  | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 48 | Ausencia de accesos inclusivos | Tecnico | Calidad | Infraestructura no adaptada | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Dificultad para personas con discapacidad | La falta de rampas o señalética inclusiva impide el tránsito fluido y seguro de personas con movilidad reducida. |  |  | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 49 | Falta de descanso del personal en turnos largos | Organizacional | Recursos | Jornadas extendidas sin rotación adecuada | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Baja en desempeño, errores y trato deficiente al usuario | El cansancio del personal disminuye la eficiencia operativa y puede generar errores en controles críticos. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 50 | Problemas de idioma con usuarios extranjeros | Externo | Cliente | Falta de personal bilingüe | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Malentendidos, retrasos o errores en el proceso | La ausencia de intérpretes o guías en otros idiomas genera confusión y errores en la documentación. | Capacitación básica en idiomas para personal clave, señalética multilingue | Implementación de guías visuales multilingues, apoyo de traductores digitales o intérpretes en línea, entrega de formularios en varios idiomas | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 51 | Confusión por múltiples formularios | Externo | Cliente | No estandarización de trámites según tipo de cruce | Alto | Es de saber común que las personas suelen confundirse debido a los multiples formularios que deban rellenar y entregar, lo que provoca una demora en el proceso | 3 | Medio | 2 | 6 | Retrasos en el llenado de documentación | El exceso de formularios distintos para cada caso complica el proceso y retrasa la atención. | Unificación de formularios y simplificación del lenguaje, guías visuales paso a paso | Centralización temporal en un solo formulario simplificado, ayuda directa con personal orientador, señaliazción clara del proceso a seguir | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 52 | Falta de monitoreo de flujos en tiempo real | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Ausencia de herramientas de control dinámico | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Desbalance en la asignación de recursos | No contar con datos en tiempo real impide ajustar el personal o abrir más ventanillas cuando hay saturación. |  |  | Transversal | Planificación, Control y Seguimiento |  | No aplica | Planificación, Control y Seguimiento
2025-03-26 | 53 | Perdida de equipaje en zonas de revisión | Direccion de Proyectos | Control | Manejo inadecuado o falta de protocolos | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Reclamos de usuarios y pérdida de confianza | La ausencia de procedimientos claros para equipajes puede causar extravíos y quejas por parte de los pasajeros. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 54 | Falta de mantenimiento en baños y áreas comunes | Tecnico | Calidad | Alta afluencia y baja frecuencia de aseo | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Mala experiencia del usuario | El mal estado de los espacios comunes genera incomodidad y deteriora la imagen del complejo. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 55 | Error en lectura de placas de vehículos | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Tecnología desactualizada o sucia | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Demoras en ingreso de vehículos | Los escáneres automáticos pueden fallar al no leer correctamente las matrículas, requiriendo revisión manual. |  |  | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 56 | Demoras en atención por priorización de buses | Organizacional | Priorizacion | Enfoque en alto volumen de pasajeros | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Retraso de vehículos particulares | Al dar prioridad a buses de turismo, se genera una espera excesiva para los demás vehículos. | Establecer turnos diferenciados para peatones y buses, evaluar flujos de atención con simulaciones | Rediseño temporal del flujo de atención, habilitación de carriles o ventanillas adicionales para vehículos menores, programación diferenciada por horarios | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 57 | Ausencia de zona de espera techada | Direccion de Proyectos | Planificacion | Infraestructura incompleta | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Exposición a clima extremo y malestar de usuarios | En días de frío o lluvia, los usuarios deben esperar sin resguardo, lo cual afecta su experiencia. |  |  | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 58 | Desinfección inadecuada tras pandemia | Organizacional | Recursos | Reducción de medidas sanitarias | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Riesgo sanitario residual | La falta de protocolos post-pandemia puede dejar espacios comunes sin higiene adecuada. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 59 | Problemas de conectividad con sistemas de pago electrónico | Tecnico | Tecnologia | Cobertura débil o fallas técnicas | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | No se pueden validar pagos online o multas | La imposibilidad de validar pagos con tarjeta o QR ralentiza trámites que dependen de ello. |  |  | Transversal | Control y Seguimiento, Puesta en marcha |  | No aplica | Control y Seguimiento, Puesta en marcha
2025-03-26 | 60 | Falta de sistema de turnos digital | Direccion de Proyectos | Planificacion | Atención por orden espontáneo | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Desorganización y conflictos entre usuarios | La ausencia de turnos genera discusiones y confusión entre quienes esperan ser atendidos. |  |  | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-03-26 | 61 | Lentitud en la validación de formularios del SAG | Externo | Normativa | Procesos manuales y carga de trabajo alta | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Demoras en ingreso de productos autorizados | Los formularios pueden tardar mucho en ser validados, especialmente en temporada alta. |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-03-26 | 62 | Ausencia de control de tiempos por ventanilla | Organizacional | Priorizacion | Falta de métricas en atención | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Dificultad para mejorar eficiencia | Sin monitoreo de cuánto se tarda por ventanilla, es imposible identificar mejoras posibles. |  |  | Control y Seguimiento | No aplica |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-04-02 | 63 | Problemas de financiamento por el estado | Organizacional | Financiamiento | Falta de recursos para implementar o mantener el sistema. | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Dificultad para invertir en proyectos | Sin financiamiento es imposible invertir en mejoras para el sistema aduanero |  |  | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-04-02 | 64 | Corrupción por parte de la aduana. | Organizacional | Priorizacion | Mal uso de fondos o manipulación de procesos | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Desviación de finanzas | La corrupción puede provocar faltas de dinero | Supervisión y auditoría constante de procesos, cultura de integridad institucional | Activación inmediata de canal de denuncias confidencial, intervención de unidad de fiscalización interna, suspensión preventiva de personal implicado y continuidad del proceso con observadores externos | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 65 | Ausencia de cliente a reuniones perioricas | Organizacional | Dependencias del Proyecto | El cliente no participa o aparece en las reuniones previstas para el seguimiento del proyecto | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Afecta la toma de decisiones oportunas, lo que puede generar retrasos en el cronograma y malentendidos en los requisitos del sistema | La falta de participación del cliente impide validar avances, ajustar requerimientos y resolver dudas en el momento adecuado |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 66 | Lentitud en la toma de decisiones del proyecto | Organizacional | Dependencias del Proyecto | La aduana se demore mucho en responder a solicitudes referentes al proyecto | Alto | La aduana al estar bajo el mando del estado, para la toma de decisiones, se requiere respuesta de este | 3 | Alto | 3 | 9 | Retrasa actividades clave del proyecto y puede generar cuello de botella en entregables dependientes | Decisiones críticas que requieren aprobación o validación no se resuelven a tiempo, afectando la planificación y ejecución del proyecto | Definir claramente responsables y tiempos de decisión, reuniones periódicas con agenda y puntos críticos | Formación de comité de crisis con aribuciones extraordinarias, redefinición de jerarquías de aprobación temporal, evaluación técnica diaria para decisiones operativas | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 67 | Exceso de regulaciones y normativas | Organizacional | Dependencias del Proyecto | Complejidad en cumplir todos los requisitos legales | Alto | Al existir una cantidad multiple de normativas, muchas de estas no seran apropiadas para ser automatizadas, o seria muy complejo automatizarlas asegurando que no se puedan sobrepasar | 3 | Medio | 2 | 6 | Puede generar sobrecarga en el desarrollo y ajustes constantes, afectando la eficiencia y alcance del proyecto | Requiere mayor esfuerzo en cumplimiento normativo, rediseño de funcionalidades y posibles demoras por revisiones legales | Asesoría legal y normativa constante, participación en procesos de mejora regulatoria | Solicitud de flexibilización temporal a autoridades regulatorias, agrupación de trámites, orientación activa a usuarios para acelerar cumplimientos | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 68 | Falta de precisión en revisiones | Organizacional | Priorizacion | Errores humanos o automatizados en validaciones | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Provoca que errores no sean detectados a tiempo, generando retrabajos y pérdida de calidad en los entregables | Las revisiones superficiales o incompletas permiten que se arrastren problemas a fases posteriores, aumentando los costos de corrección | Capacitación continua del personal de aduanas, implementación de tecnologías de asistencia, auditorías regulares, mejora de la documentación | Doble revisión por equipos alternos, implementación de checklist reforzado, aumento de supervisión y control de calidad | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-04-02 | 69 | Discrepancia entre los objetivos de la aduana y las empresas privadas | Organizacional | Dependencias del Proyecto | La discrepancia entre la aduana (Fiscalizar y controlar) y las empresas privadas (Importar/Exportar para maximizar ganancias) sea muy grande | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Dificulta la alineación estratégica y puede generar conflictos en prioridades o funcionalidades solicitadas | Cuando no hay claridad ni consenso en los objetivos, se crean tensiones en el equipo y se incrmenta el riesgo de que el producto final no cumpla las expectativas de los usuarios clave | Establecimiento de acuerdos de colaboración, reuniones periódicas, desarrollo de protocolos comunes, fomentar la comunicación abierta | Convocatoria a mesa de trabajo urgente, revisión temporal de acuerdos operativos, designación de mediadores institucionales | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 70 | Incumplimiento de normas por parte de las empresas privadas | Organizacional | Dependencias del Proyecto | Las empresas privadas puede que intenten incumplir las normativas definidas | Medio |  | 2 | Bajo | 1 | 2 | Riesgo de sanciones, rechazo de soluciones entregadas o fallas en certificaciones | Las empresas proveedoras pueden no adaptarse completamente a normativas del SII o Aduanas, afectando el cumplimiento del proyecto | Mantener en constante capacitación a empresas privadas para cumplimiento de normas | Notificación y sanción inmediata según reglamento, derivación a canales legales, refuerzo de monitoreo y fiscalización sobre actores involucrados | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-04-02 | 71 | Falta de coordinación entre las empresas privadas y la aduana | Organizacional | Recursos | La aduana y las empresas privadas actuen de manera independiente para el cruze de territorios | Bajo |  | 1 | Bajo | 1 | 1 | Causa retrasos, errores de integración y duplicación de esfuerzos | La desorganización interinstitucional genera cuellos de botella y reduce la eficiencia del equipo |  |  | Transversal e Idefinido |  |  | No aplica | Transversal e Idefinido
2025-04-02 | 72 | Calidad del software no cumple expectativas | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | El sistema no saitsface las necesidades solicitadas por la aduana | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Puede provocar rechazo por parte de usuarios y necesidad de retrabajos | El sistema puede tener errores, bajo rendimiento o no ajustarse a los requerimientos funcionales definidos | Pruebas piloto con usuarios clave, revisión de entregables en cada fase del proyecto | Activar plan de soporte con el proveedor, revertir a versión anterior funcional, habilitar soporte técnico extendido y canal de retroalimentación de usuarios para ajustes inmediatos | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha | 2000000 | Bajo Costo | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-04-02 | 73 | Cambios en tratados de libre comercio | Externo | Mercado | Existe una modificacion en los tratados de libre comercio | Bajo |  | 1 | Alto | 3 | 3 | Podrían exigir cambios en la lógica del sistema o nuevos módulos | Modificaciones en normativas internacionales afectan procesos aduaneros que deben reflejarse en el sistema |  |  | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-04-02 | 74 | El sistema no fiscalizara/revisara todo lo que entre o salga de la aduana | Tecnico | Desempeño y fiabilidad | Al existir tantos procesos y entidades que entran y salen de la aduana, el software no sera capaz de validar todos | Medio |  | 2 | Medio | 2 | 4 | Riesgo de incumplimiento de objetivos institucionales, especialmente en control y fiscalización | El sistema puede omitir procesos clave, debilitando la supervisión del comercio exterior | Revisión exhaustiva de requerimientos legales y operativos, simulaciones con casos reales | Implementación temporal de controles manuales adicionales, focalización de revisiones en cargas de alto riesgo, despliegue de personal fiscalizador en terreno | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-04-02 | 75 | Evasion tributaria, contrabando y tráfico de drogas | Externo | Mercado | Existe falta en los controles automatizados, como humanos | Bajo |  | 1 | Medio | 2 | 2 | Aumenta los riesgos reputacionales y de seguridad para la institución | Falencias en control automatizado pueden facilitar delitos tributarios o filtración de información sensible |  |  | Control y Seguimiento |  |  | No aplica | Control y Seguimiento
2025-04-02 | 76 | Paros de camioneros y aduaneros | Externo | Subcontratistas y Proveedores | Existe una insatisfaccion por parte de una de las dos entidades | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Genera atrasos en pruebas, despliegue y operación del sistema | Factores externos pueden suspender actividades relacionadas con la validación o capacitación | Diálogo constante con gremios, evaluación de factores de malestar y resolución preventiva | Coordinación con autoridades para establecer rutas humanitarias o mínimas, establecer diálogo preventivo con gremios, habilitación de estacionamientos de espera seguros | Indefinido |  |  | No aplica | Indefinido
2025-04-02 | 77 | Incompatibilidad con sistemas existentes | Tecnico | Complejidad e interfaces | Las nuevas tecnologias no sean compatibles con los sistemas actuales | Alto | Si el Hardware es incompatible con el software nuevo, causara un retraso en la aplicación de esté | 3 | Alto | 3 | 9 | Podría obligar a rediseñar módulos o limitar la interoperabilidad del sistema | Los sistemas actuales pueden no estar preparados para integrarse con nuevas tecnologías o formatos | Pruebas de integración tempranas, análisis de compatibilidad durante fase de diseño | Uso de interfaces temporales de integración manual, desarrollo exprés de APIs de contingencia, apoto técnico externo para interoperabilidad mínima | Desarrollo |  |  | No aplica | Desarrollo
2025-04-02 | 79 | Falta de capacitación para el software | Tecnico | Requisitos | Los usuarios no saben como utilizar el sistema de manera correcta | Alto | Aun existen personas que no están adecuadas con las tecnologias actuales, por lo que afectara en el uso diario la falta de capacitación del software | 3 | Bajo | 1 | 3 | Disminuye la adopción y efectividad en el uso del sistema | Los uduarios no comprenderán ni aprovecharán plenamente las funcionalidades si no reciben formación adecuada | Entrenamiento planificado y práctico con seguimiento, manuales y tutoriales disponibles en línea | Capacitación relámpago con enfoque práctico, asistencia directa en módulos críticos, manuales simplificados distribuidos físicamente | Transversal | Planificación, Puesta en marcha | 1000000 | Bajo Costo | Planificación, Puesta en marcha
2025-04-02 | 80 | Saturación de usuarios | Direccion de Proyectos | Estimacion | Alto tráfico colapsa el sistema | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Puede provocar lentitud, caídas del sistema y frustación de usuarios clave | Si la carga esperada de usuarios no se considera, el sistema no podrá soportar el uso simultáneo en horarios críticos | Pruebas de estrés y escalabilidad, infraestructura en la nube con capacidad dinámica | Reprogramación por turnos, reforzamiento de módulos de atención más lentos, desvío de usuarios a otros puntos de ingreso cuando sea posible | Transversal | Puesta en marcha, Control y Seguimiento |  | No aplica | Puesta en marcha, Control y Seguimiento
2025-04-02 | 81 | Infraestructura inadecuada | Tecnico | Calidad | Servidores o redes no soportan la demanda | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Dificulta la implenentación eficiente y segura del sistema | Falta de hardware, redes o soporte técnico adecuado puede dejar inoperativo el sistema o limitar su rendimiento | Diagnóstico previo de condiciones físicas, plan de mejoras antes del despliegue | Acondicionamiento de espacios alternativos (Carpas, containers), refuerzo estructural temporal, derivación de flujos módulos menos congestionados | Transversal | Inicio, Planificación |  | No aplica | Inicio, Planificación
2025-04-02 | 82 | Diferencias con Aduana Argentina | Tecnico | Complejidad e interfaces | Se genera discrepancia entre los softwares utilizados en la aduana chilena con la argentina | Medio |  | 2 | Medio | 2 | 4 | Afecta la integración y cooperación en procesos binacionales | Desacuerdos o diferencias de procedimientos pueden impedir una correcta sincronización de procesos aduaneros | Acuerdos binacionales específicos para el proyecto, mesas técnicas con representantes de ambos países | Activación de comité binacional de resolución rápida, establecimiento de medidas espejo, acuerdos operativos temporales | Transversal | Desarrollo, Puesta en marcha |  | No aplica | Desarrollo, Puesta en marcha
2025-04-02 | 84 | Incumplimiento de plazos en el proyecto | Direccion de Proyectos | Planificacion | Se generan atrasos en el proyecto | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Aumenta los costos y afecta la planificación de otras etapas o proyectos | Mal manejo del cronograma o eventos externos puede extender el tiempo de ejecución | Gestión activa del cronograma con herramientas de control, identificación temprana de desviaciones | Refefinición de hitos con cronograma ajustado, priorización de funcionalidades mínimas viables, incorporación de equipos adicionales si es viable | Transversal | Planificación, Desarrollo | 6500000 | Mediano Costo | Planificación, Desarrollo
2025-04-02 | 85 | Sobrepaso en los costos del proyecto | Direccion de Proyectos | Estimacion | El proyecto sobrepasa los costos previstos | Medio |  | 2 | Alto | 3 | 6 | Genera necesidad de reasignar presupuesto o reducir el alcance funcional | Gastos no previstos o mala estimación inicial afectan la sostenibilidad financiera del proyecto | Estimaciones conservadoras y colchones presupuestarios, revisión constante del avance financiero | Activar reserva presupuestaria de contingencia, renegociación de contratos y licitaciones, evaluación de postergación de componentes no esenciales | Transversal | Planificación, Desarrollo |  | No aplica | Planificación, Desarrollo
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

## SubCategoria (hidden)
#REF! | #N/A

## SubCategoriaPositivos (hidden)
#REF! | #N/A

## Transversal Etapas (hidden)
#REF! | #N/A